## Planilha1
Custos com os recursos humanos
ID do Recurso	Cargo	Salário	Custo	Custo por hora
A	Gestor de Projetos	R$ 13.034,00	R$ 26.068,00	R$ 148,11
B	Admin. de Banco de Dados	R$ 6.740,00	R$ 13.480,00	R$ 76,59
C	Programador WEB	R$ 2.261,00	R$ 4.522,00	R$ 25,69
D	Programador JavaScript	R$ 5.500,00	R$ 11.000,00	R$ 62,50
E	Analista de Qualidade	R$ 4.711,05	R$ 9.422,10	R$ 53,53
F	Analista de Teste	R$ 4.000,00	R$ 8.000,00	R$ 45,45

Distribuição em horas
Mês	ID da Atividade	Predecessora	Recursos					Custo por atividade	Custo por Fase
			A	B	C	D	E	F
1	Fase: Planejamento
	1		8					R$ 1.184,91	R$ 4.262,84
	2	1	8					R$ 1.184,91
	3	1, 2	8					R$ 1.184,91
	4	1, 2, 3	1	1	1	1	1	1	R$ 411,89
	5	1, 2, 3, 4	2					R$ 296,23
	Fase: Elaboração
	1		8					R$ 1.184,91	R$ 6.220,77
	2	1	16					R$ 2.369,82
	3	1, 2	16					R$ 2.369,82
	4	1, 2, 3	2					R$ 296,23
	Fase: Construção
	1			4	4				R$ 409,14	R$ 27.840,81
	2.1	1		80					R$ 6.127,27
	2.3	1			80				R$ 2.055,45
	3		1					R$ 148,11
2	2.2	1, 2.1				136			R$ 8.500,00
	2.3	1			32				R$ 822,18
	4		1					R$ 148,11
	5.1	1, 2					32		R$ 1.713,11
	5.2	5.1					8	R$ 363,64
3	6		1					R$ 148,11
	7	1, 2, 5	8					R$ 1.184,91
	8	1, 2, 5, 7	40					R$ 5.924,55
	9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	2					R$ 296,23
	Fase: Encerramento
	1		40					R$ 5.924,55	R$ 6.220,77
	2	1	8					R$ 1.184,91
	3	1, 2	2					R$ 296,23

Custos
Mês	Recursos					Recursos Materiais	Custo Acumulado
	A	B	C	D	E	F
1	R$ 10.367,95	R$ 6.510,23	R$ 2.183,92	R$ 62,50	R$ 53,53	R$ 45,45	R$ 350,00	R$ 19.573,59
2	R$ 148,11	R$ 0,00	R$ 822,18	R$ 8.500,00	R$ 1.713,11	R$ 363,64	R$ 350,00	R$ 32.292,81
3	R$ 14.959,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 47.602,29