## Planejamento
Recursos Disponíveis
ID do Recurso	Descrição
A	Gestor de Projetos
B	Admin. de Banco de Dados
C	Programador WEB
D	Programador JavaScript
E	Analista de Qualidade
F	Analista de Teste

Fase: Planejamento
Tarefas				Duração (dias)
ID Tarefa	Descrição	Duração	ID Predecessor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Termo de / Abertura	1		A
2	Escopo	1	1		A
3	Cronograma	1	1,2			A
4	Reunião de Abertura	1	1,2,3				A
					B
					C
					D
					E
					F
5	Análise de Qualidade	1	1,2,3,4					E
6	Revisão de Marco	1	1, 2, 3, 4, 5					A

## Elaboração
Recursos Disponíveis
ID do Recurso	Descrição
A	Gestor de Projetos
B	Admin. de Banco de Dados
C	Programador WEB
D	Programador JavaScript
E	Analista de Qualidade
F	Analista de Teste

Fase: Elaboração
Tarefas				Duração (dias)
ID Tarefa	Descrição	Duração	ID Predecessor	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Análise de Requisitos	1		A
2	Documentação de requisitos	2	1		A	A
3	Validação de requisitos	2	1,2				A	A
4	Análise de Qualidade	1	1, 2, 3					E
5	Revisão de Marco	1	1, 2, 3, 4					A

## Contrução
Recursos Disponíveis
ID do Recurso	Descrição
A	Gestor de Projetos
B	Admin. de Banco de Dados
C	Programador WEB
D	Programador JavaScript
E	Analista de Qualidade
F	Analista de Teste

Fase: Construção
Tarefas				Duração (dias)
ID Tarefa	Descrição	Duração	ID Predecessor	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
1	Preparação do ambiente de trabalho	1		B
				D
2.1	Construção do Banco de Dados	10	1			B	B	B	B	B	B	B	B	B
2.2	Construção do Lado do Servidor	17	1, 2.1					D	D	D	D		D	D	D	D	D	D	D	D
2.3	Construção do Lado de Cliente	14	1			C	C	C	C	C	C	C	C
3	Reunião de Monitoramento	1			A
					B
					C
					D
					E
					F
4	Reunião de Monitoramento	1					A
					B
					C
					D
					E
					F
5.1	Testes	4	1,2					E	E	E	E
5.2	Análise dos Testes	1	5.1					F
6	Reunião de Monitoramento	1					A
					B
					C
					D
					E
					F
7	Validação do desenvolvimento	1	1, 2, 5					A
8	Implementação	5	1, 2, 5, 7					A	A	A	A	A
9	Análise de Qualidade	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8					E
10	Revisão de Marco	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9					A

## Encerramento
Recursos Disponíveis
ID do Recurso	Descrição
A	Gestor de Projetos
B	Admin. de Banco de Dados
C	Programador WEB
D	Programador JavaScript
E	Analista de Qualidade
F	Analista de Teste

Fase: Encerramento
Tarefas				Duração (dias)
ID Tarefa	Descrição	Duração	ID Predecessor	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
1	Feedback do público-alvo	5		A	A	A	A	A
2	Validação do produto final	1	1					A
3	Analista de Qualidade	1	1, 2					E
4	Relatório final	1	1, 2, 3					A