## Planilha1
Custos com os recursos humanos
ID do Recurso | Cargo | Salário | Custo | Custo por hora
A | Gestor de Projetos | 6225 | 12450 | 70.7386
B | Admin. de Banco de Dados | 2382 | 4764 | 27.0682
C | Programador WEB | 2287 | 4574 | 25.9886
D | Programador JavaScript | 3479 | 6958 | 39.5341
E | Testador | 800 | 1600 | 9.0909
F | Analista de Teste | 1000 | 2000 | 11.3636
Distribuição em horas
Mês | ID da Atividade | Predecessora | Recursos | [5 empty] | Custo por atividade | Custo por Fase
|  |  | A | B | C | D | E | F
1 | Fase: Planejamento
| 1 |  | 8 | [5 empty] | 565.9091 | 2022.9886
| 2 | 1 | 8 | [5 empty] | 565.9091
| 3 | 1, 2 | 8 | [5 empty] | 565.9091
| 4 | 1, 2, 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 183.7841
| 5 | 1, 2, 3, 4 | 2 | [5 empty] | 141.4773
Fase: Elaboração
| 1 |  | 8 | [5 empty] | 565.9091 | 2971.0227
| 2 | 1 | 16 | [5 empty] | 1131.8182
| 3 | 1, 2 | 16 | [5 empty] | 1131.8182
| 4 | 1, 2, 3 | 2 | [5 empty] | 141.4773
Fase: Construção
| 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 212.2273 | 14796.0114
| 2.1 | 1 |  | 80 |  |  |  |  | 2165.4545
| 2.3 | 1 |  |  | 80 |  |  |  | 2079.0909
| 3 |  | 1 | [5 empty] | 70.7386
2 | 2.2 | 1, 2.1 |  |  |  | 136 |  |  | 5376.6364
| 2.3 | 1 |  |  | 32 |  |  |  | 831.6364
| 4 |  | 1 | [5 empty] | 70.7386
| 5.1 | 1, 2 |  |  |  |  | 32 |  | 290.9091
| 5.2 | 5.1 | [5 empty] | 8 | 90.9091
3 | 6 |  | 1 | [5 empty] | 70.7386
| 7 | 1, 2, 5 | 8 | [5 empty] | 565.9091
| 8 | 1, 2, 5, 7 | 40 | [5 empty] | 2829.5455
| 9 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2 | [5 empty] | 141.4773
Fase: Encerramento
| 1 |  | 40 | [5 empty] | 2829.5455 | 2971.0227
| 2 | 1 | 8 | [5 empty] | 565.9091
| 3 | 1, 2 | 2 | [5 empty] | 141.4773
Custos
Mês | Recursos | [5 empty] | Recursos Materiais | Custo Acumulado
| A | B | C | D | E | F
1 | 4951.7045 | 2300.7955 | 2209.0341 | 39.5341 | 9.0909 | 11.3636 | 350 | 9871.5227
2 | 70.7386 | 0 | 831.6364 | 5376.6364 | 290.9091 | 90.9091 | 350 | 17713.9886
3 | 7144.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 25208.5909