Projeto: Ficha Limpa
Planejamento
Elaboração
Construção
Encerramento
1. Termo de Abertura
1. Análise de
Requisitos
1. Preparação do
Ambiente de
trabalho
1. Relatório Final
2. Documentação
de Requisitos
2. Feedback do
Público alvo
2. Escopo
2. Desenvolvimento
3. Validação de
Requisitos
3. Validação do
Produto Final
3. Cronograma
2.1. Construção:
Banco de Dados
4. Reunião de
Abertura
2.1. Construção:
Lado do Servidor
5.Relatório da Reunião
 de Abertura
2.1. Construção:
Lado do Cliente
3. Relatório da
Reunião 2
4. Relatório da
Reunião 3
5. Teste
5.1. Testes
5.2. Análise
dos Testes
6. Validação do
Desenvolvimento
7. Relatório da
Reunião 4
8. Implementação