## Planilha1
Custos com os recursos humanos
ID do Recurso	Cargo	Salário	Custo	Custo por hora
A	Gestor de Projetos	R$ 6.225,00	R$ 12.450,00	R$ 70,74
B	Admin. de Banco de Dados	R$ 2.382,00	R$ 4.764,00	R$ 27,07
C	Programador WEB	R$ 2.287,00	R$ 4.574,00	R$ 25,99
D	Programador JavaScript	R$ 3.479,00	R$ 6.958,00	R$ 39,53
E	Testador	R$ 800,00	R$ 1.600,00	R$ 9,09
F	Analista de Teste	R$ 1.000,00	R$ 2.000,00	R$ 11,36

Distribuição em horas
ID da Atividade	Predecessora	Recursos					Custo por atividade	Custo por Fase
		A	B	C	D	E	F
Fase: Planejamento
1		8					R$ 565,91	R$ 2.022,99
2	1	8					R$ 565,91
3	1, 2	8					R$ 565,91
4	1, 2, 3	1	1	1	1	1	1	R$ 183,78
5	1, 2, 3, 4	2					R$ 141,48
Fase: Elaboração
1		8					R$ 565,91	R$ 3.395,45
2	1	16					R$ 1.131,82
3	1, 2	16					R$ 1.131,82
4	1, 2, 3	8					R$ 565,91
Fase: Construção
1			4	4				R$ 212,23	R$ 15.008,23
2.1	1		80					R$ 2.165,45
2.2	1, 2.1				136			R$ 5.376,64
2.3	1			112				R$ 2.910,73
3.1	1, 2					32		R$ 290,91
3.2	3.1					8	R$ 90,91
4	1, 2, 3	8					R$ 565,91
5	1, 2, 3, 4	40					R$ 2.829,55
6	1, 2, 3, 4, 5	8					R$ 565,91
Fase: Encerramento

Fase: Monitoramento

Custos
Mês	Recursos					Recursos Materiais	Custo Acumulado
	A	B	C	D	E	F
1					R$ 350,00	R$ 350,00
2					R$ 350,00	R$ 700,00
3					R$ 350,00	R$ 1.050,00