Projeto: Ficha Limpa
Planejamento
Elaboração
Construção
Encerramento
1. Termo de Abertura
1. Análise de
Requisitos
1. Preparação do
Ambiente de
trabalho
1. Feedback do
Público alvo
2. Documentação
de Requisitos
2. Escopo
2. Validação do
Produto Final
2. Desenvolvimento
3. Validação de
Requisitos
3. Relatório Final
3. Cronograma
2.1. Construção:
Banco de Dados
4. Reunião de
Abertura
2.1. Construção:
Lado do Servidor
5.Relatório da Reunião
 de Abertura
2.1. Construção:
Lado do Cliente
3. Relatório da
Reunião 2
4. Relatório da
Reunião 3
5. Teste
5.1. Testes
5.2. Análise
dos Testes
6. Relatório da
Reunião 4
7. Validação do
Desenvolvimento
8. Implementação