## Planilha1
Custos com os recursos humanos
ID do Recurso	Cargo	Salário	Custo	Custo por hora
A	Gestor de Projetos	R$ 13.034,00	R$ 26.068,00	R$ 148,11
B	Admin. de Banco de Dados	R$ 6.740,00	R$ 13.480,00	R$ 76,59
C	Programador WEB	R$ 2.261,00	R$ 4.522,00	R$ 25,69
D	Programador JavaScript	R$ 5.500,00	R$ 11.000,00	R$ 62,50
E	Analista de Qualidade	R$ 4.711,05	R$ 9.422,10	R$ 53,53
F	Analista de Teste	R$ 4.000,00	R$ 8.000,00	R$ 45,45

Distribuição em horas
Mês	ID da Atividade	Predecessora	Recursos					Custo por atividade	Custo por Fase
			A	B	C	D	E	F
1	Fase: Planejamento
	1		8					R$ 1.184,91	R$ 3.506,21
	2	1	8					R$ 1.184,91
	3	2	1	1	1	1	1	1	R$ 411,89
	4	3					8		R$ 428,28
	5	4	2					R$ 296,23
	Fase: Elaboração
	1		8					R$ 1.184,91	R$ 6.649,05
	2	1	16					R$ 2.369,82
	3	2	16					R$ 2.369,82
	4	3					8		R$ 428,28
	5	4	2					R$ 296,23
	Fase: Construção
	1			4	4				R$ 409,14	R$ 28.801,85
	2.1	1		64					R$ 4.901,82
	2.3	1			64				R$ 1.644,36
	3		1	1	1	1	1	1	R$ 411,89
2	2.1	1		16					R$ 1.225,45
	2.2	2.1				136			R$ 8.500,00
	2.3	1			48				R$ 1.233,27
	4		1	1	1	1	1	1	R$ 411,89
	5.1	2					16	R$ 727,27
3	5.1	2					16	R$ 727,27
	5.2	5.1					8	R$ 363,64
	6		1	1	1	1	1	1	R$ 411,89
	7	5	8					R$ 1.184,91
	8	7	40					R$ 5.924,55
	9	8					8		R$ 428,28
	10	9	2					R$ 296,23
	Fase: Encerramento
	1		40					R$ 5.924,55	R$ 7.833,96
	2	1	8					R$ 1.184,91
	3	2					8		R$ 428,28
	4	3	2					R$ 296,23

Custos
Mês	Recursos					Recursos Materiais	Custo Acumulado
	A	B	C	D	E	F
1	R$ 9.331,16	R$ 5.437,95	R$ 1.824,22	R$ 187,50	R$ 1.017,16	R$ 136,36	R$ 350,00	R$ 18.284,35
2	R$ 148,11	R$ 1.302,05	R$ 1.258,97	R$ 8.562,50	R$ 53,53	R$ 772,73	R$ 350,00	R$ 30.689,16
3	R$ 14.959,48	R$ 76,59	R$ 25,69	R$ 62,50	R$ 910,09	R$ 1.136,36	R$ 350,00	R$ 48.209,87