## Planejamento
Recursos Disponíveis
ID do Recurso | Descrição
A | Gestor de Projetos
B | Admin. de Banco de Dados
C | Programador WEB
D | Programador JavaScript
E | Analista de Qualidade
F | Analista de Teste
Fase: Planejamento
Tarefas |  |  |  | Duração (dias)
ID Tarefa | Descrição | Duração | ID Predecessor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Termo de Abertura | 1 | bar: Duração (dias) 1
2 | Cronograma | 1 | 1 | bar: Duração (dias) 2
3 | Reunião de Abertura | 1 | 2 | bar: Duração (dias) 3
B
C
D
E
F
4 | Análise de Qualidade | 1 | 3 | bar: Duração (dias) 3
5 | Revisão de Marco | 1 | 4 | bar: Duração (dias) 3

## Elaboração
Recursos Disponíveis
ID do Recurso | Descrição
A | Gestor de Projetos
B | Admin. de Banco de Dados
C | Programador WEB
D | Programador JavaScript
E | Analista de Qualidade
F | Analista de Teste
Fase: Elaboração
Tarefas |  |  |  | Duração (dias)
ID Tarefa | Descrição | Duração | ID Predecessor | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Análise de Requisitos | 1 | bar: Duração (dias) 4
2 | Documentação de requisitos | 2 | 1 | bar: Duração (dias) 5 to Duração (dias) 6
3 | Validação de requisitos | 2 | 2 | bar: Duração (dias) 7 to Duração (dias) 8
4 | Análise de Qualidade | 1 | 3 | bar: Duração (dias) 9
5 | Revisão de Marco | 1 | 4 | bar: Duração (dias) 9

## Construção
Recursos Disponíveis
ID do Recurso | Descrição
A | Gestor de Projetos
B | Admin. de Banco de Dados
C | Programador WEB
D | Programador JavaScript
E | Analista de Qualidade
F | Analista de Teste
Fase: Construção
Tarefas |  |  |  | Duração (dias)
ID Tarefa | Descrição | Duração | ID Predecessor | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
1 | Preparação do ambiente de trabalho | 1 | bar: Duração (dias) 10
D
2.1 | Construção do Banco de Dados | 10 | 1 | bar: Duração (dias) 11 to Duração (dias) 20
2.2 | Construção do Lado do Servidor | 17 | 2.1 | bar: Duração (dias) 21 to Duração (dias) 37
2.3 | Construção do Lado de Cliente | 14 | 1 | bar: Duração (dias) 11 to Duração (dias) 24
3 | Reunião de Monitoramento | 1 | bar: Duração (dias) 15
B
C
D
E
F
4 | Reunião de Monitoramento | 1 | bar: Duração (dias) 30
B
C
D
E
F
5.1 | Testes | 4 | 2 | bar: Duração (dias) 38 to Duração (dias) 41
5.2 | Análise dos Testes | 1 | 5.1 | bar: Duração (dias) 42
6 | Reunião de Monitoramento | 1 | bar: Duração (dias) 45
B
C
D
E
F
7 | Validação do desenvolvimento | 1 | 5 | bar: Duração (dias) 43
8 | Implementação | 5 | 7 | bar: Duração (dias) 43 to Duração (dias) 47
9 | Análise de Qualidade | 1 | 8 | bar: Duração (dias) 48
10 | Revisão de Marco | 1 | 9 | bar: Duração (dias) 48

## Encerramento
Recursos Disponíveis
ID do Recurso | Descrição
A | Gestor de Projetos
B | Admin. de Banco de Dados
C | Programador WEB
D | Programador JavaScript
E | Analista de Qualidade
F | Analista de Teste
Fase: Encerramento
Tarefas |  |  |  | Duração (dias)
ID Tarefa | Descrição | Duração | ID Predecessor | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
1 | Feedback do público-alvo | 5 | bar: Duração (dias) 49 to Duração (dias) 53
2 | Validação do produto final | 1 | 1 | bar: Duração (dias) 54
B
C
D
E
F
3 | Analista de Qualidade | 1 | 2 | bar: Duração (dias) 54
4 | Relatório final | 1 | 3 | bar: Duração (dias) 54