## Planilha1
Custos com os recursos humanos
ID do Recurso | Cargo | Salário | Custo | Custo por hora
A | Gestor de Projetos | 13034 | 26068 | 148.1136
B | Admin. de Banco de Dados | 6740 | 13480 | 76.5909
C | Programador WEB | 2261 | 4522 | 25.6932
D | Programador JavaScript | 5500 | 11000 | 62.5
E | Analista de Qualidade | 4711.05 | 9422.1 | 53.5347
F | Analista de Teste | 4000 | 8000 | 45.4545
Distribuição em horas
Mês | ID da Atividade | Predecessora | Recursos | [5 empty] | Custo por atividade | Custo por Fase
|  |  | A | B | C | D | E | F
1 | Fase: Planejamento
| 1 |  | 8 | [5 empty] | 1184.9091 | 3703.958
| 2 | 1 | 8 | [5 empty] | 1184.9091
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 823.7739
| 4 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 214.1386
| 5 | 4 | 2 | [5 empty] | 296.2273
Fase: Elaboração
| 1 |  | 8 | [5 empty] | 1184.9091 | 6434.9114
| 2 | 1 | 16 | [5 empty] | 2369.8182
| 3 | 2 | 16 | [5 empty] | 2369.8182
| 4 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 214.1386
| 5 | 4 | 2 | [5 empty] | 296.2273
Fase: Construção
| 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 409.1364
| 2.1 | 1 |  | 78 |  |  |  |  | 5974.0909
| 2.2 | 1 |  |  |  | 16 |  |  | 1000
| 2.3 | 1 |  |  | 94 |  |  |  | 2415.1591
| 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 823.7739
2 | 2.2 | 2.1 |  |  |  | 118 |  |  | 7375 | 28012.6648
| 2.3 | 1 |  |  | 16 |  |  |  | 411.0909
| 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 823.7739
| 5.1 | 2 | [5 empty] | 32 | 1454.5455
| 5.2 | 5.1 | [5 empty] | 8 | 363.6364
| 7 | 5 | 2 | [5 empty] | 296.2273
| 8 | 7 | 14 | [5 empty] | 2073.5909
3 | 6 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 823.7739
| 8 | 7 | 22 | [5 empty] | 3258.5
| 9 | 8 |  |  |  |  | 4 |  | 214.1386
| 10 | 9 | 2 | [5 empty] | 296.2273
Fase: Encerramento
| 1 |  | 40 | [5 empty] | 5924.5455 | 7258.6852
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 823.7739
| 3 | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 214.1386
| 4 | 3 | 2 | [5 empty] | 296.2273
Custos
Mês | Recursos | [5 empty] | Recursos Materiais | Custo Acumulado
| A | B | C | D | E | F
1 | 9479.2727 | 6586.8182 | 2620.7045 | 1250 | 642.4159 | 181.8182 | 350 | 21111.0295
2 | 2666.0455 | 153.1818 | 462.4773 | 7500 | 107.0693 | 1909.0909 | 350 | 34568.1898
3 | 10367.9545 | 306.3636 | 102.7727 | 250 | 642.4159 | 181.8182 | 350 | 46769.5148