## Planilha1
Custos com os recursos humanos
ID do Recurso	Cargo	Salário	Custo	Custo por hora
A	Gestor de Projetos	R$ 13.034,00	R$ 26.068,00	R$ 148,11
B	Admin. de Banco de Dados	R$ 6.740,00	R$ 13.480,00	R$ 76,59
C	Programador WEB	R$ 2.261,00	R$ 4.522,00	R$ 25,69
D	Programador JavaScript	R$ 5.500,00	R$ 11.000,00	R$ 62,50
E	Analista de Qualidade	R$ 4.711,05	R$ 9.422,10	R$ 53,53
F	Analista de Teste	R$ 4.000,00	R$ 8.000,00	R$ 45,45

Distribuição em horas
Mês	ID da Atividade	Predecessora	Recursos					Custo por atividade	Custo por Fase
			A	B	C	D	E	F
1	Fase: Planejamento
	1		8					R$ 1.184,91	R$ 3.703,96
	2	1	8					R$ 1.184,91
	3	2	2	2	2	2	2	2	R$ 823,77
	4	3					4		R$ 214,14
	5	4	2					R$ 296,23
	Fase: Elaboração
	1		8					R$ 1.184,91	R$ 6.434,91
	2	1	16					R$ 2.369,82
	3	2	16					R$ 2.369,82
	4	3					4		R$ 214,14
	5	4	2					R$ 296,23
	Fase: Construção
	1			4	4				R$ 409,14
	2.1	1		78					R$ 5.974,09
	2.2	1				16			R$ 1.000,00
	2.3	1			94				R$ 2.415,16
	3		2	2	2	2	2	2	R$ 823,77
2	2.2	2.1				118			R$ 7.375,00	R$ 28.012,66
	2.3	1			16				R$ 411,09
	4		2	2	2	2	2	2	R$ 823,77
	5.1	2					32	R$ 1.454,55
	5.2	5.1					8	R$ 363,64
	7	5	2					R$ 296,23
	8	7	14					R$ 2.073,59
3	6		2	2	2	2	2	2	R$ 823,77
	8	7	22					R$ 3.258,50
	9	8					4		R$ 214,14
	10	9	2					R$ 296,23
	Fase: Encerramento
	1		40					R$ 5.924,55	R$ 7.258,69
	2	1	2	2	2	2	2	2	R$ 823,77
	3	2					4		R$ 214,14
	4	3	2					R$ 296,23

Custos
Mês	Recursos					Recursos Materiais	Custo Acumulado
	A	B	C	D	E	F
1	R$ 9.479,27	R$ 6.586,82	R$ 2.620,70	R$ 1.250,00	R$ 642,42	R$ 181,82	R$ 350,00	R$ 21.111,03
2	R$ 2.666,05	R$ 153,18	R$ 462,48	R$ 7.500,00	R$ 107,07	R$ 1.909,09	R$ 350,00	R$ 34.568,19
3	R$ 10.367,95	R$ 306,36	R$ 102,77	R$ 250,00	R$ 642,42	R$ 181,82	R$ 350,00	R$ 46.769,51