## Matriz de probabilidade e impacto
Probabilidade | Alto | Médio | Alto | Alto | Impacto
| Médio | Baixo | Médio | Alto | Alto | É considerado alto, quando o risco em questão, provocar mudanças no custo e no prazo do projeto.
| Baixo | Baixo | Baixo | Médio | Médio | É considerado médio, quando o risco em questão, afetar o prazo do projeto.
| X | Baixo | Médio | Alto | Baixo | É considerado baixo, quando o risco em questão, provocar mudanças no planejamento do projeto.
x | Impacto

## Riscos
ID | Descrição | Probabilidade | Impacto | Prioridade | Estratégia | Ação | Responsável | Data | Status | Contingência
1 | Necessidade de outro investidor no segundo mês | Alto | Alto | Alta | Mitigar | Dividir o preço do investimento, para que o mesmo possa ser atendido por mais investidores. | Gestor de Projeto | Até o dia 12/5/2018 | Em andamento | Caso o risco se concretize o projeto deverá ser cancelado.
2 | Atraso das atividades que constituem o caminha crítico do projeto | Alto | Alto | Alta | Mitigar | Criar ações corretivas proativas para possíveis atrasos, previnindo atrasos no prazo de entrega. | Gestor de Projeto | Até o dia 12/5/2018 | Em andamento | Caso o risco se concretize o projeto deverá ser cancelado.
3
4