## Planilha1
Custos com os recursos humanos
ID do Recurso	Cargo	Salário	Custo	Custo por hora
A	Gestor de Projetos	R$ 6.225,00	R$ 12.450,00	R$ 70,74
B	Admin. de Banco de Dados	R$ 2.382,00	R$ 4.764,00	R$ 27,07
C	Programador WEB	R$ 2.287,00	R$ 4.574,00	R$ 25,99
D	Programador JavaScript	R$ 3.479,00	R$ 6.958,00	R$ 39,53
E	Testador	R$ 800,00	R$ 1.600,00	R$ 9,09
F	Analista de Teste	R$ 1.000,00	R$ 2.000,00	R$ 11,36

Distribuição em horas
Mês	ID da Atividade	Predecessora	Recursos					Custo por atividade	Custo por Fase
			A	B	C	D	E	F
1	Fase: Planejamento
	1		8					R$ 565,91	R$ 2.022,99
	2	1	8					R$ 565,91
	3	1, 2	8					R$ 565,91
	4	1, 2, 3	1	1	1	1	1	1	R$ 183,78
	5	1, 2, 3, 4	2					R$ 141,48
	Fase: Elaboração
	1		8					R$ 565,91	R$ 2.971,02
	2	1	16					R$ 1.131,82
	3	1, 2	16					R$ 1.131,82
	4	1, 2, 3	2					R$ 141,48
	Fase: Construção
	1			4	4				R$ 212,23	R$ 15.008,23
	2.1	1		80					R$ 2.165,45
	2.3	1			80				R$ 2.079,09
2	2.2	1, 2.1				136			R$ 5.376,64
	2.3	1			32				R$ 831,64
	3.1	1, 2					32		R$ 290,91
	3.2	3.1					8	R$ 90,91
3	4	1, 2, 3	8					R$ 565,91
	5	1, 2, 3, 4	40					R$ 2.829,55
	6	1, 2, 3, 4, 5	8					R$ 565,91
	Fase: Encerramento
					R$ 0,00	R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
	Fase: Monitoramento

Custos
Mês	Recursos					Recursos Materiais	Custo Acumulado
	A	B	C	D	E	F
1	R$ 4.880,97	R$ 2.300,80	R$ 2.209,03	R$ 39,53	R$ 9,09	R$ 11,36	R$ 350,00	R$ 9.800,78
2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 831,64	R$ 5.376,64	R$ 290,91	R$ 90,91	R$ 350,00	R$ 17.572,51
3	R$ 3.961,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 21.883,88